РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 »   апреля  2017 года   №   1209

г. Зеленоградск

О подготовке и проведении Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп»

в районе п. Романово

С целью развития событийного туризма на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ», для подготовки и проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе пос. Романово администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» 28-30 июля 2017 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» 28-30 июля 2017 согласно приложению № 2.

3. Утвердить место проведения фестиваля на земельном участке с кадастровым номером 39:05:040619:332 в районе поселка Романово согласно приложению №3.

4. Утвердить схему размещения временных дорожных знаков на период проведения фестиваля согласно приложению №4.

5. Рекомендовать:

- начальнику ОМВД России по Зеленоградскому району Калининградской области А.В. Ясько организовать дежурство соответствующих служб, охрану общественного порядка, безопасность движения и безопасность граждан в период проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово;

- начальнику ФГКУ 2-й отряд ФПС по Калининградской области пожарной части № 15 по охране Зеленоградского района Е.Н. Тормашеву организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в месте проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово;

- начальнику поисково-спасательного подразделения № 5 МЧС России по Калининградской области филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России»          А.В. Рябцеву организовать контроль за обеспечением охраны жизни людей на водных объектах и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в месте проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово.

- главному врачу ГБУЗ Калининградской области «ЗЦРБ»                        Л.Ю. Большаковой обеспечить дежурство бригады скорой помощи на период проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в районе п. Романово.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации П.П. Боровикова.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»	                                                    С.А. Кошевой

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель главы администрации | В.А. Беляев |
| --- | --- |

| Заместитель главы администрации | Р.А. Андронов |
| --- | --- |

| Председатель правового комитета | Д. . В. Манукин |
| --- | --- |

| Начальник управления сельского хозяйства | П.П. Боровиков |
| --- | --- |

| Исполнитель: Консультант отдела организации и производства управления сельского хозяйства 4-22-16 | А. Ю. Лобанова |
| --- | --- |

Разослано: 5 экз. Управление сельского хозяйства

| Проверено: Начальник управления делами | Н.В. Бачарина |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Зеленоградский городской округ» от « 17 » апреля 2017 года № 1209 |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп»

в период 28-30 июля 2017 года

Председатель организационного комитета:

| 1. Боровиков П.П. | - начальник управления сельского хозяйства администрации |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| 2. Чернова М.Ю. | - начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации |
| --- | --- |
| 3. Грищук Р.В. | - консультант отдела экономического развития и торговли администрации |
| 4. Колкин Э.Б. | - начальник отдела по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды администрации |
| 5. Позднякова Е.С. | - директор МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей» |
| 6. Раудсеп А.К. | - директор ООО «Крот» |
| 7. Шиманский А.Н. | - директор ОАО «Зеленоградсктеплоэнергетика» |
| 8. Загарин В.В. | - директор ОАО «Зеленоградский торговый дом» |
| 9. Лебедева А.В. 10. Шалатов С.С. | - организатор интерактивной площадки и концертной программы на фестивале «Кауп» - организатор боевой, исторической и ремесленной площадок на фестивале «Кауп» |
| 11. Барабаш В.А. | - ответственный за строительство и инфраструктуру площадок на фестивале «Кауп» |
| 12. Ясько А.В. | - начальник ОМВД России по Зеленоградскому району Калининградской области |
| 13. Тормашев Е.Н. | - начальник ФГКУ 2-й отряд ФПС по Калининградской области пожарной части № 15 по охране Зеленоградского района |
| 14. Рябцев А.В. | - начальник поисково-спасательного подразделения № 5 МЧС России по Калининградской области филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» |
| 15. Большакова Л.Ю. | - главный врач ГБУЗ Калининградской области «ЗЦРБ» |
| 16. Иволгина С.Р. | - главный редактор общественно-политической газеты Зеленоградского городского округа «Волна» |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Зеленоградский городской округ» от « 17 » апреля 2017 года № 1209 |
| --- | --- |

ПЛАН РАБОТЫ

по подготовке и проведению Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» в период 28-30 июля 2017 года

| № | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить подготовку территории в месте проведения мероприятия, обработать территорию от клещей | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Обеспечить покос территории в месте проведения мероприятия | Герасименко А.В. | до 25 июля |
|  | Обеспечить подготовку мест размещения пунктов общественного питания, торговли сувенирной продукцией | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Создать необходимые условия для работы медицинского персонала, сотрудников правоохранительных органов и противопожарной части | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Разработать пресс-релиз и обеспечить публикацию информационных материалов в газете «Волна» | Иволгина С.Р. | до 31 июня |
|  | Организовать рекламу мероприятия | Боровиков П.П. Барабаш В.А. | до 25 июня |
|  | Организовать уборку территории во время и после проведения мероприятия | Боровиков П.П. | 28-30 июля |
|  | Установить контейнеры под мусор и обеспечить вывоз мусора | Раудсеп А.К. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить установку необходимого количества передвижных туалетов | Боровиков П.П. | до 25 июля |
|  | Обеспечить безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия | Начальник ГИБДД | 28-30 июля |
|  | При необходимости во взаимодействии с ОМВД России по Зеленоградскому району Калининградской области: - разработать схему движения общественного и личного транспорта, размещения парковок в дни проведения мероприятия; - обеспечить установку временных дорожных знаков на подъездных дорогах, ограничивающих скорость движения транспорта | Лобанова А.Ю. Барабаш В.А. | до 25 июля |
|  | Организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в месте проведения мероприятия, в том числе и на воде | Колкин Э.Б. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить бесперебойное энергоснабжение в месте проведения мероприятия | Загарин В.В. Боровиков П.П | 28-30 июля |
|  | Обеспечить наличие сцены и музыкального оборудования | Боровиков П.П. Лебедева А.В. | 28-30 июля |
|  | Оказать содействие в организации и работе съёмочной группы телевидения (парковка, тех. вышка, генератор), обеспечить питанием участников мероприятия | Боровиков П.П. Лебедева А.В. | 28-30 июля |
|  | Организовать культурно-развлекательную программу для участников и гостей мероприятия согласно сценария: - аттракционы; - огненное шоу; - бои; - мастер-классы для гостей и пр. | Лебедева А.В. Чернова М.Ю. | 28-30 июля |
|  | Организовать культурно-развлекательную программу для детей: - аттракционы; - лошади, козы; - водные аттракционы; - игры и пр. | Лебедева А.В. Чернова М.Ю. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить водоснабжение технической водой | Шиманский А.Н. | 28-30 июля |
|  | Обеспечит работу генераторов | Загарин В.В. Боровиков П. П. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить работу волонтеров | Чернова М.Ю. | 28-30 июля |
|  | Обеспечить публикацию информации о фестивале на сайте МО «Зеленоградский городской округ» | Ионова А.П. | до 30 июля |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от « 17 » апреля 2017 года № 1209

Место проведения

Международного фестиваля исторической реконструкции

эпохи викингов «Кауп»

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от « 17 » апреля 2017 года №  1209

схема

размещения временных дорожных знаков на период проведения Международного фестиваля исторической реконструкции эпохи викингов «Кауп» с 28 июля по 30 июля 2016 года