Приложение  к постановлению

администрации муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

от « 10 » июля 2020 года  № 1479

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020/2021 гг.

| МКП «Теплосеть ЗГО» |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| Котельная п. Кострово |
| 1 | Демонтаж/ монтаж вытяжной трубы D-600мм, Н – 20 м | Шт. | 1 | июль | 1 000 000 | Администрация МО «ЗГО» |
| 2 | Устройство крепления растяжки в грунте |  |  | июль | 20 000 | Средства предприятия |
| 3 | Ревизия котлов КВ-0,6; 0,4 |  | июль | 4 000 | Средства предприятия |
| 4 | Ремонт обмуровка котлов | глина шамотная 20кг. | Шт. | 2 | август | 20 000 | Средства предприятия |
|  |  | шамотный порошок | Кг. | 50 |  |  |  |
| 5 | Ревизия коллекторов, дымо-газоходов |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 6 | Ремонт дымо-газоходов (сварочные работы) метал 2-3мм 1,25х2м | Шт. | 2 | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ремонт технических люков |  | август | 10 000 | Средства предприятия |
| 8 | Ремонт системы хим-водоподготовки | Подпитываем «сырой» водой. | август | 20 000 | Средства предприятия (Необходим специалист по КИП (пайка, наладочные работы)) |
| 9 | Установка воздушного клапана | Шт. | 1 | август | 2 000 | Средства предприятия |
| 10 | Ревизия запорной арматуры котлов, теплосетей |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 11 | Ревизия контрольно-измерительных приборов |  |  | август | 7 000 | Средства предприятия |
| 12 | Замена контрольно-измерительных приборов | манометр100мм., 0,8МРа, 1,5% | Шт. | 2 | август | 5 000 | Средства предприятия |
|  |  | термометр биметаллический с погружной гильзой, d100мм,Т-120С | Шт. | 2 |  |  |  |
| 13 | Замена оконных блоков (0,86х0,86 м) | Шт. | 3 | август | 15 000 | Средства предприятия |
| 14 | Частичный ремонт полов (цементной стяжки) в помещении котельной 5м2 | цемент 25 кг. | Шт. | 2 | август-сентябрь | 6 000 | Средства предприятия |
|  |  | песок | м3 | 0,3 |  |  |  |
| 15 | Ремонт освещения в котельной (светильники) | Шт. | 15 | август | 2 000 | Средства предприятия |
| 16 | Устройство электрического бойлера -электромонтажные работы -слесарные работа - врезки | Шт. | 1 | сентябрь | 10 000 | Средства предприятия |
| 17 | Замена ЛЭП питающую котельную на СИП | М. | 15 | сентябрь | 80 000 | Средства предприятия |
| 18 | Ремонт освещения площадки хранения угля |  |  | август | 5 000 | Средства предприятия |
| 19 | Устройство водоотведения |  |  | август | 50 000 | Средства предприятия |
| 20 | Очистка, помывка от копоти внутренних помещений и оборудование котельной |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 21 | Косметический ремонт | -внутренних помещений | маклавица | Шт. | 1 | сентябрь | 6 000 | Средства предприятия |
|  |  |  | кисть плоская 5см | Шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | набор валиков | Уп. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | пленка малярная | Уп. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | известь гашаная | кг. | 50 |  |  |  |
|  |  |  | краска черная масляная | кг. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска красная масляная | кг. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска зеленая масляная | кг. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска серая масляная | кг. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска белая масляная | кг. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | краска синяя масляная | кг. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | пена монтажная | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | -наружные работы | известь | кг. | 25 |  |  |  |
|  |  |  | краска черная масляная | кг. | 4 |  |  |  |
|  |  |  | краска синяя масляная | кг. | 2 |  |  |  |
| 22 | Ремонт «отмостки» здания котельной площадью 10м/п | цемент25 кг | Шт. | 4 | сентябрь | 2 000 | Средства предприятия |
|  |  | песок | м3 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | щебень | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 23 | Ремонт покрытия площадки для хранения угля, площадью 10м2 (асфальтобетон) | цемент25 кг | Шт. | 4 | сентябрь | 10 000 | Средства предприятия |
|  |  | песок | м3 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | щебень | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 24 | Ремонт теплосети -устройство несущих стоек теплотрассы в подвале школы | профиль | м/п | 10 | сентябрь | 2 000 | Средства предприятия |
| 25 | Замена теплотрассы 30м/п от школы до теплопункте КСК п. Кострово | труба в теплоизоляции Д 80 | м/п | 60 | сентябрь | 15 000 | Средства предприятия |
|  |  | колено Д 80 | Шт. | 6 |  |  |  |
| 26 | Уборка, благоустройство прилегающей территории | М2 | 300 | сентябрь | 4 000 | Средства предприятия |
| 27 | Буртование шлака |  |  | сентябрь | 2 000 | Средства предприятия |
| 28 | Итого: 1 313 000 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Переславское |
|  | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Частичная разборка верхней части обмуровки котлов № 1 и № 2, чистка котлов с последующей обмуровкой | Шт. | 2 | июль | 5 000 | Средства предприятия |
| 2 | Произвести оштукатуривание передней стенки котлов №1,2; | Шт. | 2 | июль | 4 000 | Средства предприятия |
| 3 | Сварочные работы по ремонту дверей поддува котлов №1,2; | Шт. | 2 | июль | 2 000 | Средства предприятия |
| 4 | Замена крана ДУ 40 мм напорной трубы отопления помещения котельной | Шт. | 1 | июль | 1 000 | Средства предприятия |
| 5 | Ремонт котла №3 | метал 6 мм | см | 230х250 | август | 20 000 | Средства предприятия |
|  |  | лист асбестовый | м2 | 6 |  |  |  |
| 6 | Произвести монтажные работы по врезке системы вентиляции поддува в котел № 3, с пробивкой бетонного пола к основной вентиляционной трубе ДУ 150 мм |  |  | июль | 10 000 | Средства предприятия |
| 7 | Произвести работы по восстановлению системы канализации из помещения котельной в общую систему водоотведения жилого городка, с ремонтом канализационного колодца в помещении котельной |  |  | июль | 20 000 | Средства предприятия |
| 8 | Частичный ремонт левой и средней половины крыши котельной; • Рубироид наплавляемый. | м2 | 24 | август | 10 000 | Средства предприятия |
| 9 | Для косметического ремонта внутри котельной: | известь | меш. | 3 | август | 10 000 | Средства предприятия |
|  |  | Цемент | меш. | 3 |  |  |  |
|  |  | краска голубая | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | краска коричневая | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Кисть малярная (разные) | Шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Лампы светодиодные от 11Вт до 30 Вт | Шт. | 10 |  |  |  |
| 10 | Замена трубопровода врезки к домам от магистральной трассы в жилом городке п. Переславское на участке от теплового колодца №1 до теплового колодца №2 | дом №15 | м/п | 5 | июль-сентябрь | 500 000 | Администрация МО «ЗГО» |
|  |  | дом №13 | м/п | 12 |  |  |  |
|  |  | дом №16 | м/п | 10 |  |  |  |
|  |  | дом №14 | м/п | 13 |  |  |  |
|  |  | дом №12 | м/п | 7 |  |  |  |
|  |  | дом №11 | м/п | 15 |  |  |  |
|  |  | дом №17 | м/п | 20 |  |  |  |
|  | Итого: 582 000 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Колосовка |
|  | Наименование работ | Объем работ |  |  | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Демонтаж котла КВС – 0,31 Шт. | Шт. | 1 | июнь | 1 000 000 | Администрация МО «ЗГО» |
| 2 | Установка нового котла КВС -0,6 | Шт. | 1 | июль-август |  |  |
| 3 | Монтаж новых задвижек Д 100 | Шт. | 4 | июль | 20 000 | Средства предприятия |
| 4 | Монтаж фундамента для нового котла КВС – 0,6 | Шт. | 1 | июль-август | 5 000 | Средства предприятия |
| 5 | Замена задвижек циркуляционного насоса Д 100 | Шт. | 2 | июль-август | 5 000 | Средства предприятия |
| 6 | Ремонт циркуляционного насоса (замена подшипников) | Шт. | 1 | июль-август | 11 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ремонт запорной арматуры | задвижки Д100 | Шт. | 16 | июль-август | 5 000 | Средства предприятия |
|  |  | задвижки Д150 | Шт. | 6 |  |  |  |
| 8 | Косметический ремонт 2-х машинных залов площадью 700 м2 |  |  | июль-август | 5 000 | Средства предприятия |
| 9 | Покраска фасада котельной 200 м2 |  |  | август | 20 000 | Средства предприятия |
| 10 | Требуемый расходный материал: | известь | меш. | 6 |  | 15 000 | Средства предприятия |
|  |  | цемент | меш. | 10 |  |  |  |
|  |  | асб. Лист 5мм | кг | 20 |  |  |  |
|  |  | тачка | Шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | набор ключей | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | круги по металлу | Шт. | 40 |  |  |  |
|  |  | электроды | кг | 5 |  |  |  |
|  |  | краска черная | Шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | краска красная | Шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | песок | т | 10 |  |  |  |
| 11 | Вскрытие и очистка дымоходов от котлов до трубы и под основанием трубы |  |  | июнь | 8 000 | Средства предприятия |
| 12 | Подготовка котлов 1, 2, 3, 4 к отопительному сезону -полная чистка котлов со снятием верхних шапок -ремонт кладки -штукатурка котлов и сбор верхних шапок | Шт. | 4 | июнь-июль | 55 000 | Средства предприятия |
| 13 | Установка цементной стяжки полов в котельной у котлов |  |  | июнь | 10 000 | Средства предприятия |
| 14 | Замена крана задвижки на подпитывающем насосе обратки Д 50 | Шт. | 1 | июнь | 10 000 | Средства предприятия |
| 15 | Монтаж эл. бойлера | Шт. | 1 | июнь | 15 000 | Средства предприятия |
| 16 | Итого: 1 184 000 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Рыбачий |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Подготовка котлов № 1 и № 2 к отопительному сезону: - полная чистка котлов, со снятием верхней шапки; - частичный ремонт, кладки топок; - ремонт дверок котлов № 1 и № 2, замена отражателей; - штукатурка котлов и сбор верхних шапок; - сварочный ремонт котла № 2 (течь в колосниковой части); | Щт. | 2 | июнь-июль | 35 000 | Средства предприятия |
| 2 | Вскрытие и очистка, ревизия дымоходов до основания трубы и под основанием трубы: - полная чистка с открытием и частичным ремонтом (кладки), закрытие. | М.пог. | 8 | июнь-июль | 8 000 | Средства предприятия |
| 3 | Чистка вентиляторов поддува котлов, смазка, крепление вентилятора котла № 2 (развалился фундамент). |  |  | июнь-июль | 6 000 | Средства предприятия |
| 4 | Обмуровка нового котла №3 |  |  | июнь-июль | 20 000 | Средства предприятия |
| 5 | Устройство цементной стяжки полов в котельной у котлов | м2 | 20 | июль | 3 000 | Средства предприятия |
| 6 | Ограждение территории хранения угля 15м- 20м (сетка рабица, листовой профнастил, 9шт. столбов). | м\п | 15 | август | 3 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ремонт крыши( кровли) котельной. | м2 | 30 | август | 15 000 | Средства предприятия |
| 8 | Косметический ремонт котельной |  |  | июль | 10 000 | Средства предприятия |
| 9 | Замена оконных проемов | Шт. | 8 | июль | 20 000 | Средства предприятия |
| 10 | Утепление системы отопления в подвальных помещениях обслуживающих домов |  |  | июль-август | 15 000 | Средства предприятия |
| 11 | Заливка бетоном места выгрузки угля | м2 | 25 | июль-август | 20 000 | Средства предприятия |
|  | Итого: 155 000 |  |  |  |  |  |
| Итого: 3 234 000 . |
|  | Всего по подготовке | 3 234 000 |  |
|  | Средства предприятия | 734 000 |  |
|  | Потребность в дополнительных средствах (бюджет) | 2 500 000 |  |